## Indicadores
IAP - Indicador de Aderência ao Processo (70% a 100%)
Fases e iterações (sprints) | Aderência (%)
Iniciação | 100
Elaboração | 89.6552
Construção | 82.1429
Transição | #DIV/0!

## Detalhado
DESCRIÇÃO | SIM | PARCIALMENTE | NÃO | N/A |  | DESCRIÇÃO | SIM | PARCIALMENTE | NÃO | N/A
documentos não padronizados (templates, guias, leis, etc.) | 100% | 0% | 0% | 0% |  | visão | 0% | 0% | 0% | 100%
visão | 100% | 0% | 0% | 0% |  | modelo de caso de uso | 100% | 0% | 0% | 0%
modelo de caso de uso | 80% | 0% | 0% | 20% |  | especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)? | 100% | 0% | 0% | 0%
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)? | 100% | 0% | 0% | 0% |  | glossário | 100% | 0% | 0% | 0%
glossário | 100% | 0% | 0% | 0% |  | atas de reuniões | 100% | 0% | 0% | 0%
atas de reuniões | 100% | 0% | 0% | 0% |  | modelo de arquitetura | 80% | 0% | 0% | 20%
termo de abertura do projeto | 100% | 0% | 0% | 0% |  | guia de implementação | 50% | 0% | 0% | 50%
caso de desenvolvimento | 100% | 0% | 0% | 0% |  | codigo fonte | 66.67% | 0% | 16.67% | 16.67%
planilha de planejamento e controle do projeto | 88.89% | 0% | 0% | 11.11% |  | planilha de planejamento e controle do projeto | 66.67% | 0% | 33.33% | 0%
repositório (itens de configuração) | 100% | 0% | 0% | 0% |  | repositório (itens de configuração) | 100% | 0% | 0% | 0%
requisição de mudanças | 0% | 0% | 0% | 100% |  | requisição de mudanças | 100% | 0% | 0% | 0%
DESCRIÇÃO | SIM | PARCIALMENTE | NÃO | N/A
visão | 0% | 0% | 100% | 0%
modelo de caso de uso | 100% | 0% | 0% | 0% | DESCRIÇÃO | SIM | PARCIALMENTE | NÃO | N/A
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)? | 33.33% | 33.33% | 0% | 33.33% | visão | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
glossário | 100% | 0% | 0% | 0% | modelo de caso de uso | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
atas de reuniões | 0% | 0% | 0% | 100% | especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
modelo de arquitetura | 50% | 0% | 0% | 50% | glossário | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
guia de implementação | 0% | 0% | 0% | 100% | atas de reuniões | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
codigo fonte | 50% | 16.67% | 33.33% | 0% | modelo de arquitetura | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
roteiro de testes | 71.43% | 14.29% | 0% | 14.29% | codigo fonte | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
planilha de planejamento e controle do projeto | 100% | 0% | 0% | 0% | roteiro de testes | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
repositório (itens de configuração) | 66.67% | 33.33% | 0% | 0% | guia de implantação | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
requisição de mudanças | 100% | 0% | 0% | 0% | manual do usuário (pode ser help on-line) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | planilha de planejamento e controle do projeto | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | repositório (itens de configuração) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | requisição de mudanças | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Ver-Iniciação1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  | 2024-10-02 | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | 1
Nome do Verificador: |  | Eduardo Minghini Sales da Silva | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Ambiente |  | documentos não padronizados (templates, guias, leis, etc.) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 1 | Existe template para documento não previsto no SpinOff? | Sim
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
| 2 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 3 | O objetivo, os problemas e as necessidades do cliente estão claras? | Sim
| 4 | As necessidades foram descritas como histórias de usuário? | Sim
| 5 | Fornece uma visão geral do sistema de forma clara e objetiva? | Sim
| 6 | Foram identificadas restrições de prazo, custo, tecnológica, ou qualquer outra e registradas no Visão? | Sim
|  | modelo de caso de uso |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 1
| 7 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 8 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema em termos de funcionalidades, e respectivas permissões de acesso estão claros? | Sim
| 9 | Os casos de uso e atores possuem descrições claras e objetivas de forma a não necessitar que alguém explique-o verbalmente? | Sim
| 10 | Caso tenha sido criado o protótipo, ele foi armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | NA
| 11 | O escopo foi apresentado e aprovado pelo cliente ou representante? | Sim
|  | especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)? |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
| 12 | Se criado, o artefato usou o template atual e foi armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 13 | Se criados, as especificações para os casos de uso/histórias de usuário são testáveis, ou seja, é possível identificar as entradas e verificar se as saída estão corretas? | Sim
|  | glossário |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
| 14 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 15 | As descrições dos termos estão claras? | Sim
|  | atas de reuniões |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
| 16 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 17 | As atas das reuniões de levantamento de requisitos foram aprovadas? | Sim
Gerenciamento de Projetos |  | termo de abertura do projeto |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 18 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
|  | caso de desenvolvimento |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
| 18 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 19 | Se incluido algum documento foi criado template e armazenado na pasta Ambiente? | Sim
| 20 | Se utilizada/substituida alguma ferramenta existe referência/link para acessá-la? | Sim
|  | planilha de planejamento e controle do projeto |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 1
| 21 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 22 | A equipe foi definida com seus respectivos e-mails? | Sim
| 23 | O backlog do produto foi criado com todos os Casos de Uso? | Sim
| 24 | Foi feita a estimativa do Backlog do Produto? | Sim
| 25 | Foi feita a priorização do Backlog do Produto? | Sim
| 26 | O plano de entregas foi definido e documentado e corresponde ao número de sprints planejado? | Sim
| 27 | O plano de gerenciamento de riscos foi elaborado e considerou as restrições registradas no Visão? | Sim
| 28 | O planejamento foi apresentado e aprovado pelo cliente ou representante? | NA
| 29 | O Sprint 1 foi planejado e as horas reais gastas foram lançadas? | Sim
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração) |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
| 30 | A estrutura do projeto (repositório) foi criada com o template atual e está sicronizada com o servidor? | Sim
| 31 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto? | Sim
| 32 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC? | Sim
| 33 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado? | Sim
|  | requisição de mudanças |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
| 34 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | NA
| 35 | Houve mudanças em relação ao escopo inicial? Se sim, foram registradas no Backlog do produto? | NA
| 36 | Foram realizadas as análises de impacto? | NA
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Parcialmente - Existe evidência direta ou indireta de forma parcial. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.

## Ver-Elaboração1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  |  | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | 0.89655
Nome do Verificador: |  |  | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão
| 1 | Foi alterado por mudança? Se sim houve impacto? Se sim o planejamento foi atualizado? | NA |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
modelo de caso de uso
| 2 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema em termos de funcionalidades, e respectivas permissões de acesso estão atualizados? | Sim |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)?
| 3 | Foram criadas novas especificações para os casos de uso/histórias de usuário? Se sim são testáveis, ou seja, é possível identificar as entradas e verificar se as saída estão corretas? | Sim |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
| 4 | Foi criado/atualizado o modelo de negócio das entidades? (diagrama de classes) | Sim
| 5 | As novas especificações, modelos e protótipos foram aprovados pelo cliente? | Sim
| 6 | O caso de uso/história de usuário escolhido para definir e testar a arquitetura foi especificado? | Sim
glossário
| 7 | Foi atualizado? | Sim |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
atas de reuniões
| 8 | As atas das reuniões de levantamento de requisitos foram aprovadas? | Sim |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento - Análise e Design |  | modelo de arquitetura
| 9 | O caso de uso escolhido para definir e testar a arquitetura foi implementado e testado? | Sim |  |  | 4 | 0 | 0 | 1
| 10 | Foram criados diagramas de classes, de arquitetura, de pacotes e de deployment? | Sim
| 11 | Os requisitos suplementares (não funcionais) foram especificados e utilizados na definição da arquitetura? | Sim
| 12 | Foi criado o Modelo de Negócio (diagrama de classes com todas as entidades identificadas) ou um DER (diagrama de entidade relacionamento) | Sim
| 13 | Foi utilizado um o padrão de projeto de banco de dados específico ou o padrão do SpinOff? | NA
guia de implementação
| 15 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
| 16 | Foi criado o guia com os padrões de codificação e documentação ou referência para o padrão nativo da linguagem? | NA
Desenvolvimento - Implementação |  | codigo fonte
| 17 | O caso de uso escolhido para definir e testar a arquitetura foi implementado e testado? | Sim |  |  | 4 | 0 | 1 | 1
| 18 | O código respeita o modelo de arquitetura, inclusive nomeação de classes, atributos, relacionamentos e pacotes? | Sim
| 19 | O código está dentro dos padrões de codificação do guia de implementação? | Sim
| 20 | O código está documentado conforme guia de implementação? | Não
| 21 | A suite de testes unitários contempla os métodos públicos do controlador que possuem regras de negócio? | NA
| 22 | Os testes unitários foram executados, todos passaram? | Sim
Gerenciamento de Projetos |  | planilha de planejamento e controle do projeto
| 23 | Foi feito o planejamento do Sprint? | Sim |  |  | 4 | 0 | 2 | 0
| 24 | Foi refeita a estimativa e a priorização no Backlog do Sprint? | Sim
| 25 | No Backlog do Produto foi incluído mais alguma atividade, estimado e priorizado? | Não
| 26 | O plano de entregas foi atualizado? | Sim
| 27 | O plano de gerenciamento de riscos foi atualizado? | Sim
| 28 | Foram feitas as reuniões de Revisão do Produto e Processo? | Não
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração)
| 29 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto? | Sim |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
| 30 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC? | Sim
| 31 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado? | Sim
requisição de mudanças
| 32 | Houve mudanças em relação ao escopo inicial? Se sim, foram registradas no Backlog do produto? | Sim |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
| 33 | Foram geradas requisições de mudanças usando o template do SpinOff? | Sim
| 34 | Foram realizadas as análises de impacto? | Sim
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Parcialmente - Existe evidência direta ou indireta de forma parcial. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.

## Ver-Construção1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  |  | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | 0.82143
Nome do Verificador: |  |  | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão
| 1 | Foi alterado por mudança? Se sim houve impacto? Se sim o planejamento foi atualizado? | Não |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
modelo de caso de uso
| 2 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema em termos de funcionalidades, e respectivas permissões de acesso estão atualizados? | Sim |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)?
| 3 | Foram criadas novas especificações para os casos de uso/histórias de usuário? Se sim são testáveis, ou seja, é possível identificar as entradas e verificar se as saída estão corretas? | Parcialmente |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
| 4 | Foi criado/atualizado o modelo de negócio das entidades? (diagrama de classes ou DER) | Sim
| 5 | As novas especificações, modelos e protótipos foram aprovados pelo cliente? | NA
glossário
| 6 | Foi atualizado? | Sim |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
atas de reuniões
| 7 | As atas das reuniões de levantamento de requisitos foram aprovadas? | NA |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Desenvolvimento - Análise e Design |  | modelo de arquitetura
| 8 | O modelo de arquitetura foi atualizado? | Sim |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
| 9 | Foi utilizado um o padrão de projeto de banco de dados específico ou o padrão do SpinOff? | NA
guia de implementação
| 10 | O guia com os padrões de codificação e documentação ou referência para o padrão nativo da linguagem foram atualizados? | NA |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Desenvolvimento - Implementação |  | codigo fonte
| 11 | Os novos diagramas de classes foram criados por caso de uso/história de usuário? (diagrama de classes com todas as entidades identificadas) ou um DER (diagrama de entidade relacionamento) | Não |  |  | 3 | 1 | 2 | 0
| 12 | O código respeita o modelo de arquitetura, inclusive nomeação de classes, atributos, relacionamentos e pacotes? | Sim
| 13 | O código está dentro dos padrões de codificação do guia de implementação? | Sim
| 14 | O código está documentado conforme guia de implementação? | Não
| 15 | A suite de testes unitários contempla os métodos públicos do controlador que possuem regras de negócio? | Sim
| 16 | Os testes unitários foram executados, todos passaram? | Parcialmente
Desenvolvimento - Testes |  | roteiro de testes
| 17 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim |  |  | 5 | 1 | 0 | 1
| 18 | Possui um roteiro com casos de testes para cada caso de uso ou história de usuário? | Sim
| 19 | Os dados de entrada e resultados esperados estão definidos? | Sim
| 20 | Foi criada a massa de testes de acordo com as especificações de requisitos? | Sim
| 21 | Existem evidências de execução dos testes? | Parcialmente
| 22 | Os defeitos encontrados foram corrigidos em quantos ciclos de teste em média? | NA
| 23 | Se os testes foram automatizados, foram criados os scripts de testes? | Sim
Gerenciamento de Projetos |  | planilha de planejamento e controle do projeto
| 24 | Foi feito o planejamento do Sprint? E foi respeitada a capacidade do time para o Sprint em termos de carga horária? | Sim |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
| 25 | Foi refeita a estimativa e a priorização no Backlog do Sprint? (as estimativas inicias do Backlog do Produto não podem ser apagadas, para que possa haver comparação planejado x realizado no fim do projeto) | Sim
| 26 | No Backlog do Produto foi incluído mais alguma atividade, estimado e priorizado? | Sim
| 27 | O plano de entregas foi atualizado? Corresponde ao número de sprints? | Sim
| 28 | O plano de gerenciamento de riscos foi atualizado? | Sim
| 29 | Foram feitas as reuniões de Revisão do Produto e Processo? | Sim
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração)
| 30 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto? | Sim |  |  | 2 | 1 | 0 | 0
| 31 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC? | Parcialmente
| 32 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado? | Sim
requisição de mudanças
| 33 | Houve mudanças em relação ao escopo inicial? Se sim, foram registradas no Backlog do produto? | Sim |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
| 34 | Foram geradas requisições de mudanças usando o template do SpinOff? | Sim
| 35 | Foram realizadas as análises de impacto? | Sim
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Parcialmente - Existe evidência direta ou indireta de forma parcial. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.

## Ver-Transição1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  |  | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | #DIV/0!
Nome do Verificador: |  |  | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão
| 1 | Foi alterado por mudança? Se sim houve impacto? Se sim o planejamento foi atualizado? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
modelo de caso de uso
| 2 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema em termos de funcionalidades, e respectivas permissões de acesso estão atualizados? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)?
| 3 | Foram criadas novas especificações para os casos de uso/histórias de usuário? Se sim são testáveis, ou seja, é possível identificar as entradas e verificar se as saída estão corretas? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Os modelos de casos de uso, objetos e arquitetura estão atualizados de acordo com o código refinado?
| 5 | As novas especificações, modelos e protótipos foram atualizados e aprovados pelo cliente?
glossário
| 6 | Foi atualizado? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
atas de reuniões
| 7 | As atas das reuniões de validação do produto, novos requisitos e refinamento foram aprovadas? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento - Análise e Design |  | modelo de arquitetura
| 8 | O modelo de arquitetura foi atualizado? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento - Implementação |  | codigo fonte
| 9 | Foi realizado refinamentos no código para melhorar eficiência ou corrigir bugs? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Os diagramas de classes foram atualizados?
| 11 | O código está dentro dos padrões de codificação do guia de implementação?
| 12 | O código está documentado conforme guia de implementação?
| 13 | Os testes unitários foram executados, todos passaram?
Desenvolvimento - Testes |  | roteiro de testes
| 14 | Os roteiros de testes foram criados, atualizados e executados? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Os defeitos encontrados foram corrigidos em quantos ciclos de teste em média?
| 16 | Se os testes foram automatizados, foram executados os scripts de testes?
Desenvolvimento - Implantação |  | guia de implantação
| 24 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | O guia de implantação foi criado para implantar o produto (subproduto) com software, hardware, etc. necessários para a implantação em ambiente de produção?
manual do usuário (pode ser help on-line)
| 26 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | É suficiente e dispensa treinamento do usuário?
Gerenciamento de Projetos |  | planilha de planejamento e controle do projeto
| 19 | Foi feito o planejamento do Sprint? E foi respeitada a capacidade do time para o Sprint em termos de carga horária? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Foi refeita a estimativa e a priorização no Backlog do Sprint? (as estimativas inicias do Backlog do Produto não podem ser apagadas, para que possa haver comparação planejado x realizado no fim do projeto)
| 21 | No Backlog do Produto foi incluído mais alguma atividade, estimado e priorizado?
| 22 | O plano de entregas foi atualizado? Corresponde ao número de sprints?
| 23 | O plano de gerenciamento de riscos foi atualizado?
| 24 | Existem evidências de aceitação do produto implantado e testado pelo usuário?
| 25 | Foram feitas as reuniões de Revisão do Produto e Processo?
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração)
| 26 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC?
| 28 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado?
requisição de mudanças
| 29 | Houve mudanças em relação ao escopo inicial? Se sim, foram registradas no Backlog do produto? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | Foram geradas requisições de mudanças usando o template do SpinOff?
| 31 | Foram realizadas as análises de impacto?
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Parcialmente - Existe evidência direta ou indireta de forma parcial. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.