## Equipe
Equipe
<AGP> - <Agenda Pessoal Escolar>
Papel | Nome | E-mail
Scrum Master | Bruno Tavares da Cunha | bruno.tavares@aluno.ifsp.edu.br
Owner | Rafael Florindo de Mello
Desenvolvedor | Eduardo Minghini Sales da Silva
Desenvolvedor | Gustavo Moura de Sá | moura.sa@aluno.ifsp.edu.br
Note on A2: Preencher as células em amarelo.

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa) | 219 | horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 20% | % de erro de estimativa
Qde desenvolvedores | 4
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor | 6 | horas
Capacidade do Time por Sprint | 48 | horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas) | 5.475 | sprints
Esforço total | 262.8 | horas
Prazo em semanas | 10.95 | semanas
Prazo em meses | 2.7375 | meses
Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor | 25
Custo direto | 6570
Percentual do custo indireto | 10%
Custo indireto | 657
Custo | 7227
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 1445.4
Preço | 8672.4
Note on A3: Considerando a estimativa e capacidade da equipe sugere-se o seguinte plajenamento.
Note on B4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação vinda da estimativa

## Backlog Produto
Backlog do Produto |  |  |  | Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto. |  |  |  | A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id | Fases | Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas) | Estimativa | Id | Casos de Uso ou Histórias de Usuário | Priorização VRDC
Iniciação |  |  | Horas | Seq. | Descrição | Valor | Risco | Dependência | Complexidade Técnica | Prioridade
1 | Iniciação | Realizar o pré-projeto | 2 | 1 | UC1 - Cadastrar espécies | 5 | 5 | 3 | 5 | 18
2 | Iniciação | Criar ambiente do projeto | 2 | 2 | UC2 - Manter Animal | 5 | 5 | 3 | 5 | 18
3 | Iniciação | Definir escopo | 2 | 3 | UC3 - Visualizar Animal | 5 | 5 | 3 | 5 | 18
4 | Iniciação | Planejar o projeto | 2 | 4 | UC4 - Filtrar pesquisa | 5 | 5 | 3 | 5 | 18
5 | Iniciação | Aplicar Checlist da fase | 2 | 5 | UC5 - Visualizar dados | 6 | 4 | 2 | 6 | 18
6 | Iniciação | Revisar planejamento | 2 | 6 | UC6 - Manter usuário | 6 | 2 | 2 | 6 | 16
Elaboração |  |  | 12 | 7 | UC7 - Verificar animal | 5 | 4 | 2 | 3 | 14
7 | Elaboração | Planejar o Sprint | 1 | 8 | UC8 - Login | 5 | 4 | 1 | 4 | 14
8 | Elaboração | Estudar tecnologias | 10 | [6 empty] | 0
9 | Elaboração | Preparar Ambiente de Desenvolvimento | 2 | [6 empty] | 0
10 | Elaboração | Especificar UC01-Manter Matéria | 2 | [6 empty] | 0
11 | Elaboração | Modelar UC1 e Arquitetura | 2 | [6 empty] | 0
12 | Elaboração | Implementar e testar unitariamente U01 | 4 | [6 empty] | 0
13 | Elaboração | Criar Guia de Implementação | 2 | [6 empty] | 0
14 | Elaboração | Implementar e testar a arquitetura | 5 | [6 empty] | 0
15 | Elaboração | Aplicar Checklist da fase | 2
16 | Elaboração | Revisar Planejamento | 2
Construção |  |  | 32
17 | Construção | Planejar o Sprint | 2
18 | Construção | Especificar UC01-Manter Matéria | 2
19 | Construção | Modelar UC1 | 4
20 | Construção | Implementar e testar unitariamente U01 | 4
21 | Construção | Projetar Testes UC01 | 2
22 | Construção | Executar Testes UC01 | 4
23 | Construção | Especificar UC02-Manter Professor | 2
24 | Construção | Modelar UC2 | 4
25 | Construção | Implementar e testar unitariamente U02 | 4
26 | Construção | Projetar Testes UC02 | 3
27 | Construção | Executar Testes UC02 | 4
28 | Construção | Especificar UC03-Manter Atividade | 2
29 | Construção | Modelar UC3 | 4
30 | Construção | Implementar e testar unitariamente U03 | 4
31 | Construção | Projetar Testes UC03 | 4
32 | Construção | Executar Testes UC03 | 4
33 | Construção | Especificar UC04 - Manter Aluno | 2
34 | Construção | Modelar UC4 | 4
35 | Construção | Implementar e testar unitariamente U04 | 4
36 | Construção | Projetar Testes UC04 | 6
37 | Construção | Executar Testes UC04 | 4
38 | Construção | Especificar UC05 - Login | 2
39 | Construção | Modelar UC5 | 4
40 | Construção | Implementar e testar unitariamente U05 | 4
41 | Construção | Projetar Testes UC05 | 3
42 | Construção | Executar Testes UC05 | 4
43 | Construção | Especificar UC6 - Avisos | 4
44 | Construção | Modelar UC6 | 3
45 | Construção | Implementar e testar unitariamente U06 | 4
46 | Construção | Projetar Testes UC06 | 5
47 | Construção | Executar Testes UC06 | 4
48 | Construção | Aplicar Checklist da fase | 5
49 | Construção | Revisar Planejamento | 2
Transição |  |  | 117
50 | Transição | Planejar o Sprint | 4
51 | Transição | Projetar Testes de Sistema | 2
52 | Transição | Executar Testes de Sistema | 10
53 | Transição | Corrigir Defeitos | 20
54 | Transição | Planejar Implantação (criar Guia de Implantação) | 4
55 | Transição | Elaborar Material de Suporte e Treinamento | 3
56 | Transição | Preparar Ambiente de Produção | 3
57 | Transição | Implantar o Produto no Ambiente de Produção | 5
58 | Transição | Aplicar Checklist da fase | 7
58
219
Note on A3: O identificador da trefa auxilia na criação e uso dos "Post-it" dos quadros Kanban ou Scrum.
Note on B3: Fase / Caso de Uso / História do Usuário Esta coluna comporta tarefas das fases do processo, casos de uso e histórias de usuário. O Scrum Master deve complementá-la com as tarefas específicas do projeto. Quebrar atividades em tarefas menores facilita a distribuição do trabalho aos membros do time.
Note on C3: Tarefas . Uma tarefa corresponde a uma Tarefa (Task) do processo. . Pode ser também o detalhamento dos fluxos de um Caso de Uso (CRUD) . Pode ainda ser uma História de Usuário Quebrar os casos de uso em tarefas menores facilita a distribuição de trabalho aos membros do time.
Note on D3: Resultado do Planning Poker, convertido para horas.
Note on F3: O identificador da trefa auxilia na criação e uso dos "Post-it" dos quadros Kanban ou Scrum.
Note on G3: Tarefas . Uma tarefa corresponde a uma Tarefa (Task) do processo. . Pode ser também o detalhamento dos fluxos de um Caso de Uso (CRUD) . Pode ainda ser uma História de Usuário Quebrar os casos de uso em tarefas menores facilita a distribuição de trabalho aos membros do time.
Note on H4: Pontue de 0 a 10. V = Valor: Quanto de valor a história de usuário representa para o usuário final?
Note on I4: Pontue de 0 a 10. R = Risco: Qual é o risco desta história não ser entregue?
Note on J4: Somente 10 quando existe Dependência, do contrário 0. D = Dependência: A história que será pontuada, irá gerar insumos para “outras” histórias no Backlog? Ex: Temos duas histórias no Backlog, A e B. A história A não consegue ser entregue pois necessita que a história B seja entregue antes. Diante disso a história B receberá a pontuação “10” no método VRDC pois ela precisa ser completada o mais rápido possível para que a história A também seja entregue.
Note on K4: Pontue de 0 a 10. C = Complexidade Técnica: Qual a complexidade técnica (tecnologia) da história?
Note on L4: Tem prioridade as de maior peso.

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Número de semanas por Sprint |  | #REF! | Qde de Sprints |  | #REF! | Carga Horária Total |  |  |  | 262.8
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO
Sprint | Produtos | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Revisão (versão)
1 | Visão, modelo de caso de uso e plano | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 24 | Entregue | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 24 | 0
2 | UC01 | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 24 | Entregue | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 24 | 0
3 | UC02 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 24 | Entregue | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 24 | 0
4 | UC03 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 24 | Entregue | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 24 | 0
5 | UC04 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 24 | Entregue | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 24 | 0
6 | UC05 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 24 | Entregue | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 24 | 0
7 | UC06 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 24 | Em execução | 2024-11-06
8 | UC07 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | 30 | Planejado
9
10
|  |  |  | 198 |  |  |  | 144 | 0

## Riscos
Lista de Riscos
Categorias
Gestão - Organização
Gestão - Orçamento
Gestão - Prazo
Gestão - Recursos Humanos
Gestão - Processo
Gestão - Ambiente
Técnico - Requisitos
Técnico - Tecnologia
Externo - Cliente
Externo - Subcontratação
Probabilidade/Perda Esperada
Baixa
Média
Alta
Impacto
Baixo
Médio
Alto
Situação
Ativo
Em Mitigação
Ocorrido
Inativo
Estratégia
Eliminação
Transferência
Mitigação
Aceitação ativa
Aceitação passiva
Valores Perda Esperada
|  |  | 4290 | Baixo & Alto
|  |  | 5082 | Baixo & Medio
|  |  | 4356 | Baixo & Baixo
|  |  | 5929 | Médio & Médio
|  |  | 5005 | Médio & Alto
|  |  | 4225 | Alto & Alto
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Riscos do Projeto
ID |  | Identificação
| Descrição do Risco | Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[7 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência
1 | Atrasar a entrega do sistema | 2024-09-18 | Alta | Alto | Alta | Ativo |  |  | 1. Executar horas-extras 2. Contratar mais pessoas 3. Renegociar prazo final
2 | Não entregar nada | 2024-09-18 | Baixa | Alto | Média | Ativo
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Note on B48: Descrição do Risco Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on C48: Data: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on D48: Probabilidade de Ocorrência: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto. - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 15% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência não é esperada durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 15%.
Note on E48: Impacto do Risco: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 5% e menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on F48: Perda Esperada do RIsco: A Perda Esperada do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. - Perda Esperada Alta: Riscos de alta prioridade, para os quais devem ser elaborados planos de mitigação ao risco. - Perda Esperada Média: Riscos de prioridade moderada, para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Perda Esperada Baixa: Riscos de baixa prioridade, para os quais não são necessários planos de resposta ao risco.
Note on G48: Situação do Risco: Situação atual do risco no projeto: - Ativo: Risco identificado e monitorado, porém sem nenhuma resposta sendo implementada. - Em mitigação: Risco para o qual está sendo executada uma estratégia de mitigação. - Ocorrido: Risco ocorrido no projeto para o qual está sendo aplicada a estratégia de resposta adequada, normalmente a execução de um plano de contingência. - Inativo: Risco eliminado, naturalmente no decorrer do tempo, por uma ação de resposta ao risco ou por este já ter ocorrido e a ser impossível nova ocorrência.
Note on H48: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on J49: Plano de Mitigação do Risco: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on K49: Plano de Contingência do Risco: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.

## Mudanças
Monitoramento e Controle do Projeto (Controle de Mudanças no Escopo)
PREVISTO
Seq. | Número da RM - Requisição da mudança | Data Solicitação | Resolvido
1 | RM1 - Adicionar login no sistema para admin + curador | 2024-11-04 | Não
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Sprint1
Backlog Sprint | Horas estimadas | 2024-09-18 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
Realizar o pré-projeto | 2 | 2024-09-18: 2
Criar ambiente do projeto | 2 | Dia 2: 2
Definir escopo | 2 | 2024-09-18: 2
Planejar o projeto | 2 | Dia 2: 2
Aplicar Checlist da fase | 2 | bar: Dia 3 to Dia 4
Revisar planejamento | 2 | bar: Dia 5 to Dia 6
Restante | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Estimado | 12 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 6 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 0
Diferença estimado/planejado | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Percentual executado | 100% | 33.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Capacidade do Time | 24 | 2024-09-18: Horas
[12 empty] | Nome da Planilha | Template - Planejamento e Controle do Projeto.xltx'!Restante
Note on A1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Essas tarefas devem vir do backlog do produto, conforme a priorização.
Note on B1: Horas Estimadas: A estimativa pode vir do Backlog do Produto ou ser refeita durante o planejamento do Sprint. Porém, a estimativa inicial no Backlog do Produto não pode ser alterada. Caso contrário, não será possível calcular o percentual de erro da estimativa que deveria ser utilizado nos projetos futuros. Criar um histórico do percentual de erro da estimativa é muito importante para a maturidade do time e para aumentar a precisão das estimativas. (*) Desse modo, o lançamento das horas efetivamente gastas são muito importante para poder comparar estimado com realizado.
Note on C1: Data de início do sprint
Note on B12: O esforço total do Sprint não pode ultrapassar a capacidade do time.
Note on N19: IMPORTANTE: Como criar planilha de monitoramento e controle do Sprint 1. Crie uma nova planilha, altere o nome para SprintX (X=numero do sprint (Ex.: Sprint2) e copie o conteúdo para a nova planilha 2. Selecione o gráfico, clique com o botão direito e selecione a opção Selecionar Dados 3. Crie a fórmula antes e dê o nome Restante+número do sprint (Ex.: Restante2, para o Sprint2 e altere o nome da planilha na fórmula para Sprint2) 4. Edite a série Restante e em "Valores da série" substitua pelo nome da fórmula "Restante2" Pronto!

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Funções de Dados (Arquivo/Tabela) |  | Funções de Transacionais (caso de uso/história) |  | Funções de Dados |  |  |  |  | Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas | Complexidade | Caso de Uso/História | Complexidade | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Características do sistema | GI
Cliente | Simples | Manter Cliente | Simples | ALI | 2 | 0 | 0 | 8 | Comunicação de Dados
Endereço | Simples |  |  | AIE |  |  |  | 0 | Processamento de Dados Distribuído
|  |  |  | Funções Transacionais |  |  |  |  | Desempenho
|  |  |  | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Utilização de Equipamento
|  |  |  | EE | 1 |  |  | 3 | Volume de Transações |  | x
|  |  |  | SE |  |  |  | 0 | Entrada de Dados On-line
|  |  |  | CE | 1 |  |  | 3 | Usabilidade
|  |  |  | PFNA - Pontos de Função Não Ajustados: |  |  |  | 14 | Atualização On-line
Processamento Complexo
Reusabilidade
Facilidade de Implantação
Facilidade Operacional
Múltiplos Locais e Organizações do Usuário
Manutenibilidade
[9 empty] | NIT - Nível de Influência Total: | 0
[9 empty] | VFA - Valor do Fator de Ajuste: | 0.65
[9 empty] | PFA - Pontos de Função Ajustados: | 9.1
[9 empty] | Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto): | 19
[9 empty] | Esforço estimado (Horas): | 172.9
1
2
3
4
Note on A7: Arquilo Lógico Interno e Arquivo de Interface Externa Registros Lógicos são subconjuntos de dados dentro de um ALI/AIE, que foram reconhecidos pelo usuário. Um Item de Dados, por sua vez, é um campo único e não repetido. E só devem ser contados os utilizados pela aplicação em contagem. Como contar as funções de dados (arquivos ou tabelas)? As tabelas/arquivos são contadas uma única vez e para o sistema todo. Portanto, deve-se verificar na tabela 1 a complexidade de cada uma e preencher as quantidades na respectiva coluna (simples, media ou complexa). A planilha calcula a contribuição em pontos.
Note on D7: EE - Entrada externa SE - Saída externa CE - Consulta externa Registros Lógicos são subconjuntos de dados dentro de um ALI/AIE, que foram reconhecidos pelo usuário e utilizados pela função. Um Item de Dados, por sua vez, é um campo único e não repetido. E só devem ser contados os utilizados pela aplicação em contagem. Como contar as funções transacionais (funcionalidades, caso de uso, história de usuário)? Um caso de uso ou uma história de usuário, são consideradas aqui como sendo uma função transacional. Portanto, deve-se verificar na tabela 2 e 3 a complexidade de cada uma e preencher as quantidades na respectiva coluna (simples, media ou complexa). A planilha calcula a contribuição em pontos.
Note on G7: Arquilo Lógico Interno e Arquivo de Interface Externa Registros Lógicos são subconjuntos de dados dentro de um ALI/AIE, que foram reconhecidos pelo usuário. Um Item de Dados, por sua vez, é um campo único e não repetido. E só devem ser contados os utilizados pela aplicação em contagem. Como contar as funções de dados (arquivos ou tabelas)? As tabelas/arquivos são contadas uma única vez e para o sistema todo. Portanto, deve-se verificar na tabela 1 a complexidade de cada uma e preencher as quantidades na respectiva coluna (simples, media ou complexa). A planilha calcula a contribuição em pontos.
Note on M7: Para se calcular o fator de ajuste, são usadas 14 características gerais dos sistemas. Para cada uma deve-se atribuir um valor de 0 (nenhuma influência) a 5 (forte influência), dito grau ou nível de influência, que indica o quanto determinada característica tem influência no sistema.
Note on N8: Grau de Influência 0 (nenhuma influência) 5 (forte influência)
Note on G9: Arquivo Lógico Interno (ALI) São arquivos/tabelas mantidas dentro da fronteira da aplicação, isto é, armazena dados mantidos através de um ou mais processos elementares da aplicação.
Note on M9: Comunicação de dados: os aspectos relacionados aos recursos utilizados para a comunicação de dados do sistema deverão ser descritos de forma global. Descrever se a aplicação utiliza protocolos diferentes para recebimento/envio das informações do sistema. 0. Aplicação batch ou funciona stand-alone; 1. Aplicação batch, mas utiliza entrada de dados ou impressão remota; 2. Aplicação batch, mas utiliza entrada de dados e impressão remota; 3. Aplicação com entrada de dados on-line para alimentar processamento batch ou sistema de consulta; 4. Aplicação com entrada de dados on-line, mas suporta apenas um tipo de protocolo de comunicação; 5. Aplicação com entrada de dados on-line e suporta mais de um tipo de protocolo de comunicação.
Note on G10: Arquivos de Interface Externa (AIEs) São arquivos ou tabelas apenas referenciadas pela aplicação, ou seja, é mantido dentro da fronteira de outra aplicação. Assim, o objetivo de um AIE é armazenar os dados referenciados por um ou mais processos elementares da aplicação sendo contada, mas que são mantidos por outras aplicações.
Note on M10: Processamento de Dados Distribuído: Esta característica refere-se a sistemas que utilizam dados ou processamento distribuído, valendo-se de diversas CPUs. 0. Aplicação não auxilia na transferência de dados ou funções entre os processadores da empresa; 1. Aplicação prepara dados para o usuário final utilizar em outro processador (do usuário final), tal como planilhas; 2. Aplicação prepara dados para transferência, transfere-os para serem processados em outro equipamento da empresa (não pelo usuário final); 3. Processamento é distribuído e a transferência de dados é on-line e apenas em uma direção; 4. Processamento é distribuído e a transferência de dados é on-line e em ambas as direções; 5. As funções de processamento são dinamicamente executadas no equipamento (CPU) mais apropriada;
Note on G11: EE - Entrada externa SE - Saída externa CE - Consulta externa Registros Lógicos são subconjuntos de dados dentro de um ALI/AIE, que foram reconhecidos pelo usuário e utilizados pela função. Um Item de Dados, por sua vez, é um campo único e não repetido. E só devem ser contados os utilizados pela aplicação em contagem. Como contar as funções transacionais (funcionalidades, caso de uso, história de usuário)? Um caso de uso ou uma história de usuário, são consideradas aqui como sendo uma função transacional. Portanto, deve-se verificar na tabela 2 e 3 a complexidade de cada uma e preencher as quantidades na respectiva coluna (simples, media ou complexa). A planilha calcula a contribuição em pontos.
Note on M11: Desempenho: Trata-se de parâmetros estabelecidos pelo usuário como aceitáveis, relativos a tempo de resposta. 0. Nenhum requisito especial de desempenho foi solicitado pelo usuário; 1. Requisitos de desempenho foram estabelecidos e revistos, mas nenhuma ação especial foi requerida; 2. Tempo de resposta e volume de processamento são itens críticos durante horários de pico de processamento. Nenhuma determinação especial para a utilização do processador foi estabelecida. A data limite para a disponibilidade de processamento é sempre o próximo dia útil; 3. Tempo de resposta e volume de processamento são itens críticos durante todo o horário comercial. Nenhuma determinação especial para a utilização do processador foi estabelecida. A data-limite necessária para a comunicação com outros sistemas é limitante. 4. Os requisitos de desempenho estabelecidos requerem tarefas de análise de desempenho na fase de planejamento e análise da aplicação. 5. Além do descrito no item anterior, ferramentas de análise de desempenho foram usadas nas fases de planejamento, desenvolvimento e/ou implementação para atingir os requisitos de desempenho estabelecidos pelos usuários.
Note on G12: EE - Entrada externa SE - Saída externa CE - Consulta externa Registros Lógicos são subconjuntos de dados dentro de um ALI/AIE, que foram reconhecidos pelo usuário e utilizados pela função. Um Item de Dados, por sua vez, é um campo único e não repetido. E só devem ser contados os utilizados pela aplicação em contagem. Como contar as funções transacionais (funcionalidades, caso de uso, história de usuário)? Um caso de uso ou uma história de usuário, são consideradas aqui como sendo uma função transacional. Portanto, deve-se verificar na tabela 2 e 3 a complexidade de cada uma e preencher as quantidades na respectiva coluna (simples, media ou complexa). A planilha calcula a contribuição em pontos.
Note on M12: Utilização do Equipamento: Trata-se de observações quanto ao nível de utilização de equipamentos requerido para a execução do sistema. Este aspecto é observado com vista a planejamento de capacidades e custos. 0. Nenhuma restrição operacional explícita ou mesmo implícita foi incluída. 1. Existem restrições operacionais leves. Não é necessário esforço especial para atender às restrições. 2. Algumas considerações de ajuste de desempenho e segurança são necessárias. 3. São necessárias especificações especiais de processador para um módulo específico da aplicação. 4. Restrições operacionais requerem cuidados especiais no processador central ou no processador dedicado para executar a aplicação. 5. Além das características do item anterior, há considerações especiais que exigem utilização de ferramentas de análise de desempenho, para a distribuição do sistema e seus componentes, nas unidades processadoras.
Note on G13: Entradas Externas (EEs) São processos elementares que processam dados (ou informações de controle) que entram pela fronteira da aplicação. O objetivo principal de uma EE é manter um ou mais ALIs ou alterar o comportamento do sistema.
Note on M13: Volume de transações: Consiste na avaliação do nível de influência do volume de transações no projeto, desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema. 0. Não estão previstos períodos de picos de volume de transação. 1. Estão previstos picos de transações mensalmente, trimestralmente, anualmente ou em certo período do ano. 2. São previstos picos semanais. 3. São previstos picos diários. 4. Alto volume de transações foi estabelecido pelo usuário, ou o tempo de resposta necessário atinge nível alto o suficiente para requerer análise de desempenho na fase de projeto. 5. Além do descrito no item anterior, é necessário utilizar ferramentas de análise de desempenho nas fases de projeto, desenvolvimento e/ou implantação.
Note on G14: Saídas Externas (SEs) São processos elementares que enviam dados (ou informações de controle) para fora da fronteira da aplicação. Seu objetivo é mostrar informações recuperadas através de um processamento lógico (isto é, que envolva cálculos ou criação de dados derivados) e não apenas uma simples recuperação de dados. Uma SE pode, também, manter um ALI ou alterar o comportamento do sistema.
Note on M14: Entrada de dados on-line: A análise desta característica permite quantificar o nível de influência exercida pela utilização de entrada de dados no modo on-line no sistema. 0. Todas as transações são processadas em modo batch. 1. De 1% a 7% das transações são entradas de dados on-line. 2. De 8% a 15% das transações são entradas de dados on-line. 3. De 16% a 23% das transações são entradas de dados on-line. 4. De 24% a 30% das transações são entradas de dados on-line. 5. Mais de 30% das transações são entradas de dados on-line.
Note on G15: Consulta Externa (CE) Assim como uma SE, é um processo elementar que envia dados (ou informações de controle) para fora da fronteira da aplicação, mas sem realização de nenhum cálculo nem a criação de dados derivados. Seu objetivo é apresentar informação para o usuário, por meio apenas de uma recuperação das informações. Nenhum ALI é mantido durante sua realização, nem o comportamento do sistema é alterado.
Note on M15: Usabilidade: a análise desta característica permite quantificar o grau de influência relativo aos recursos implementados com vista a tornar o sistema amigável, permitindo incrementos na eficiência e satisfação do usuário final, tais como: • Auxílio à navegação (teclas de função, acesso direto e menus dinâmicos) • Menus Documentação e help on-line • Movimento automático do cursor. • Movimento horizontal e vertical de tela. • Impressão remota (via transações on-line) • Teclas de função preestabelecidas. • Processos batch submetidos a partir de transações on-line • Utilização intensa de campos com vídeo reverso, intensificados, sublinhados, coloridos e outros indicadores. • Impressão da documentação das transações on-line através de hard copy • Utilização de mouse • Menus pop-up • O menor número possível de telas para executar as funções de negócio. • Suporte bilingüe (contar como 4 itens) • Suporte multilíngüe. (contar como 6 itens) 0. Nenhum dos itens descritos. 1. De um a três itens descritos. 2. De quatro a cinco dos itens descritos. 3. Mais de cinco dos itens descritos, mas não há requisitos específicos do usuário quanto a usabilidade do sistema. 4. Mais de cinco dos itens descritos e foram estabelecidos requisitos quanto à usabilidade fortes o suficiente para gerarem atividades específicas envolvendo fatores, tais como minimização da digitação, para mostrar inicialmente os valores utilizados com mais freqüência. 5. Mais de cinco dos itens descritos e foram estabelecidos requisitos quanto à usabilidade fortes o suficiente para requerer ferramentas e processos especiais para demonstrar antecipadamente que os objetivos foram alcançados.
Note on M16: Atualizações on-line: Mede a influência no desenvolvimento do sistema face à utilização de recursos que visem a atualização dos Arquivos Lógicos Internos, no modo online. 0. Nenhuma. 1. Atualização on-line de um a três arquivos lógicos internos. O volume de atualização é baixo e a recuperação de dados é simples. 2. Atualização on-line de mais de três arquivos lógicos internos. O volume de atualização é baixo e a recuperação dos dados é simples. 3. Atualização on-line da maioria dos arquivos lógicos internos. 4. Em adição ao item anterior, é necessário proteção contra perdas de dados que foi projetada e programada no sistema. 5. Além do item anterior, altos volumes trazem considerações de custo no processo de recuperação. Processos para automatizar a recuperação foram incluídos minimizando a intervenção do operador.
Note on M17: Processamento complexo: a complexidade de processamento influencia no dimensionamento do sistema, e, portanto, deve ser quantificado o seu grau de influência, com base nas seguintes categorias: • Processamento especial de auditoria e/ou processamento especial de segurança foram considerados na aplicação; • Processamento lógico extensivo; • Processamento matemático extensivo; • Processamento gerando muitas exceções, resultando em transações incompletas que devem ser processadas novamente. Exemplo: transações de autoatendimento bancário interrompidas por problemas de comunicação ou com dados incompletos; • Processamento complexo para manusear múltiplas possibilidades de entrada/saída. Exemplo: multimídia. 0. Nenhum dos itens descritos. 1. Apenas um dos itens descritos. 2. Dois dos itens descritos. 3. Três dos itens descritos. 4. Quatro dos itens descritos. 5. Todos os cinco itens descritos.
Note on M18: Reusabilidade: a preocupação com o reaproveitamento de parte dos programas de uma aplicação em outras aplicações implica em cuidados com padronização. O grau de influência no dimensionamento do sistema é quantificado observando-se os seguintes aspectos: 0. Nenhuma preocupação com reutilização de código. 1. Código reutilizado foi usado somente dentro da aplicação. 2. Menos de 10% da aplicação foi projetada prevendo utilização posterior do código por outra aplicação. 3. 10% ou mais da aplicação foi projetada prevendo utilização posterior do código por outra aplicação. 4. A aplicação foi especificamente projetada e/ou documentada para ter seu código reutilizado por outra aplicação e a aplicação é customizada pelo usuário em nível de código -fonte. 5. A aplicação foi especificamente projetada e/ou documentada para ter seu código facilmente reutilizado por outra aplicação e a aplicação é customizada para uso através de parâmetros que podem ser alterados pelo usuário.
Note on M19: Facilidade de implantação: a quantificação do grau de influência desta característica é feita, observando-se o plano de conversão e implantação e/ou ferramentas utilizadas durante a fase de testes do sistema. 0. Nenhuma consideração especial foi estabelecida pelo usuário e nenhum procedimento especial é requerido na implantação. 1. Nenhuma consideração especial foi estabelecida pelo usuário, mas procedimentos especiais são necessários na implementação. 2. Requisitos de conversão e implantação foram estabelecidos pelo usuário e roteiro de conversão e implantação foram providos e testados. O impacto da conversão no projeto não é considerado importante. 3. Requisitos de conversão e implantação foram estabelecidos pelo usuário e roteiro de conversão e implantação foram providos e testados. O impacto da conversão no projeto é considerado importante. 4. Além do item 2, conversão automática e ferramentas de implantação foram providas e testadas. 5. Além do item 3, conversão automática e ferramentas de implantação foram providas e testadas.
Note on M20: Facilidade operacional: a análise desta característica permite quantificar o nível de influência na aplicação, com relação a procedimentos operacionais automáticos que reduzem os procedimentos manuais, bem como mecanismos de inicialização, salvamento e recuperação, verificados durante os testes do sistema. 0. Nenhuma consideração especial de operação, além do processo normal de salvamento foi estabelecida pelo usuário. 1-4. Verifique quais das seguintes afirmativas podem ser identificadas na aplicação. Selecione as que forem aplicadas. Cada item vale um ponto, exceto se definido explicitamente: • Foram desenvolvidos processos de inicialização, salvamento e recuperação, mas a intervenção do operador é necessária. • Foram estabelecidos processos de inicialização, salvamento e recuperação, e nenhuma intervenção do operador é necessária (conte como dois itens) • A aplicação minimiza a necessidade de montar fitas magnéticas. • A aplicação minimiza a necessidade de manuseio de papel. 5. A aplicação foi desenhada para trabalhar sem operador, nenhuma intervenção do operador é necessária para operar o sistema além de executar e encerrar a aplicação. A aplicação possui rotinas automáticas para recuperação em caso de erro.
Note on M21: Múltiplos Locais e Organizações do Usuário: consiste na análise da arquitetura do projeto, observando-se a necessidade de instalação do sistema em diversos lugares. 0. Os requisitos do usuário não consideraram a necessidade de instalação em mais de um local. 1. A necessidade de múltiplos locais foi considerada no projeto e a aplicação foi desenhada para operar apenas em ambientes de software e hardware idênticos. 2. A necessidade de múltiplos locais foi considerada no projeto e a aplicação está preparada para trabalhar apenas em ambientes similares de software e hardware. 3. A necessidade de múltiplos locais foi considerada no projeto e a aplicação está preparada para trabalhar em diferentes ambientes de hardware e/ou software. 4. Plano de documentação e manutenção foram providos e testados para suportar a aplicação em múltiplos locais, além disso, os itens 1 ou 2 caracterizam a aplicação. 5. Plano de documentação e manutenção foram providos e testados para suportar a aplicação em múltiplos locais, além disso, o item 3 caracteriza a aplicação.
Note on M22: Facilidade de mudanças: focaliza a preocupação com a influencia da manutenção no desenvolvimento do sistema. Esta influência deve ser quantificada baseando na observação de atributos, tais como: • disponibilidade de facilidades como consultas e relatórios flexíveis para atender necessidades simples (conte como 1 item); • disponibilidade de facilidades como consultas e relatórios flexíveis para atender necessidades de complexidade média (conte como 2 itens); • disponibilidade de facilidades como consultas e relatórios flexíveis para atender necessidades complexas (conte 3 itens); • se os dados de controle são armazenados em tabelas que são mantidas pelo usuário através de processos on-line, mas mudanças têm efeitos somente no dia seguinte; • se os dados de controle são armazenados em tabelas que são mantidas pelo usuário através de processos on-line, as mudanças têm efeito imediatamente (conte como 2 itens). 0. Nenhum dos itens descritos. 1. Um dos itens descritos. 2. Dois dos itens descritos. 3. Três dos itens descritos. 4. Quatro dos itens descritos. 5. Todos os cinco itens descritos.

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado |  |  | Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado | 172.9 | horas | DISCIPLINAS | Iniciação |  | Elaboração |  | Construção |  | Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 0% | % de erro |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Totais/Disciplina
Esforço total ajustado | 172.9 | horas |  | 8.645 | 5% | 34.58 | 20% | 103.74 | 60% | 25.935 | 15%
Qde de pessoas (Desenvolvedores) | 2 |  | Requisitos | 4.7548 | 55% | 10.374 | 30% | 15.561 | 15% | 1.2968 | 5% | 31.9865
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor) | 10 | horas/semana | Análise e Design | 1.2968 | 15% | 6.916 | 20% | 10.374 | 10% | 1.2968 | 5% | 19.8835
Número de semanas por sprint | 2 | semanas | Implementação | 0.1729 | 2% | 6.916 | 20% | 41.496 | 40% | 3.8902 | 15% | 52.4752
Capacidade estimada do time/sprint | 40 | horas | Teste | 0.43225 | 5% | 2.7664 | 8% | 10.374 | 10% | 2.5935 | 10% | 16.1662
Qde de semanas estimada | 8.645 | semanas | Implantação | 0 | 0% | 0.6916 | 2% | 5.187 | 5% | 2.5935 | 10% | 8.4721
Qde de meses estimada | 2.1612 | meses | Desenvolvimento | 6.6567 | 77% | 27.664 | 80% | 82.992 | 80% | 11.6707 | 45%
Qde de Sprints sugerido | 4.3225 | Sprints | Gerenciamento de Configuração | 0.25935 | 3% | 2.7664 | 8% | 10.374 | 10% | 7.7805 | 30% | 21.1803
|  |  | Gerenciamento de Projeto | 1.729 | 20% | 4.1496 | 12% | 10.374 | 10% | 6.4837 | 25% | 22.7364
|  |  | Gerenciamento do Projeto | 1.9884 | 23% | 6.916 | 20% | 20.748 | 20% | 14.2642 | 55%
Análise Financeira |  |  | Totais/Fase | 8.645 | 100% | 34.58 | 100% | 103.74 | 100% | 25.935 | 100% | 172.9
Valor hora média desenvolvedor | 20
Custo direto | 3458
Percentual do custo indireto | 0%
Custo indireto | 0
Custo total | 3458
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 691.6
Preço final | 4149.6
Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.
Note on A3: Considerando a estimativa e capacidade da equipe sugere-se o seguinte plajenamento.